## 10 -2025
Nº CONTRATO | OBJETO | Empresa | Data Início | Etapas | % Concluído | Status | Previsão de Conclusão
nº44/2024/TCERO | Contratação de empresa para a Adequação e Ampliação do Edifício Anexo III do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, localizado à Av. Presidente Dutra, n. 4250, bairro Pedrinhas, Porto Velho-RO. | ABR SERVICE LTDA | 2024-08-20 | Acabamento | 77.27 | em andamento | 2025-08-30